Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Приобретение теневых навесов для прогулочных площадок МАДОУ № 267 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 17/2.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2025 – 31.07.2025 (реализован 02.09.2025).
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: несвоевременная поставка.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – реализован 02.09.2025.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение теневых навесов для игровых прогулочных участков МАДОУ № 267 и их установка по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 17/2
	4 500,000 тыс. руб.
	Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИТОРГ»

	2.
	Уборка территории от мелкого строительного мусора. Высадка кустарников.
	Трудовое участие
	36 человек

	3.
	Предоставление уборочного инвентаря после строительных работ (ведра, метла, мусорные мешки, одноразовые перчатки)
	Имущественное участие
	Сайдашев Руслан Раисович

	
	Предоставление трактора для вывоза мусора
	Имущественное участие
	Зиновкина Лариса Ивановна

	
	Предоставление саженцев туи 6 шт.
	Имущественное участие
	Калабин Николай Николаевич

	
	
	
	

	
	ИТОГО
	4 500,000 тыс. руб.




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	4 500,00
	100,0%
	4 500,00
	100,0%

	объем средств областного бюджета
	2 988,0
	66,4%
	2 988,0
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета 
	688,3
	15,3%
	688,3
	15,3%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	473,1
	10,51%
	473,1
	10,51%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	350,6
	7,79%
	350,6
	7,79%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
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