ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростова-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: «Приобретение светодиодного модульного экрана в актовый зал МБОУ «Школа № 107», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева 15/4»

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

11.03.2024 – 12.08.2024.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – поставка светодиодного модульного экрана по контракту с ИП Рей Е.А. (19.04.2024) не была выполнена в срок по необъективным причинам. В период выполнения работ Заказчик направлял письма в адрес Поставщика с требованием выполнить работы в срок, 17.05.2024 контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 20.05.2024 заключен контракт со вторым участником аукциона. Срок выполнения работ 21.06.2024. Работы выполнены с нарушением срока в связи со сложными логистическими маршрутами отдельных моделей экрана, а также опорой металлоконструкции. По факту нарушения сроков исполнения контракта с Подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в размере 40 519,42 руб. Неустойка до настоящего времени не оплачена.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение светодиодного модульного экрана в актовый зал МБОУ «Школа № 107» расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева 15/4 | 1 909,9 тыс. руб. | ООО «Электронные системы» |
| 2. | Освобождение (заполнение) актового зала мебелью перед (после) установкой светодиодного модульного экрана, снятие с последующей установкой театральных штор, жалюзи, стирка театральных штор, жалюзи, мойка окон, генеральная уборка актового зала и костюмерной | Трудовое участие | 120 человек |
| 3 | Предоставление HDML кабеля | Имущественное участие | Сапожникова Раиса Михайловна |
|  | жесткий диск для хранения памяти (1ТБ) | Имущественное участие | Кузьмина Римма Андреевна |
|  | предоставление трибуны для выступления | Имущественное участие | Панфилова Анна Алексеевна |
|  | Предоставление инвентаря для уборки: моющие средства в количестве 10 литров | Имущественное участие | Сердюкова Анастасия Александровна |
| 4. | ИТОГО | 1 909,9 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 709,0 | 100% | 1 909,8 | 100% |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 519,4 | 93% | 1 776,1 | 93% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 189,6 | 7% | 133,7 | 7% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0% | 0,0 | 0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 799,2 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |