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ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Ворошиловский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение светодиодного модульного экрана в актовый зал МБОУ «Школа № 107», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева 15/4»
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
11.03.2024 – 12.08.2024.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – поставка светодиодного модульного экрана по контракту с ИП Рей Е.А. (19.04.2024) не была выполнена в срок по необъективным причинам. В период выполнения работ Заказчик направлял письма в адрес Поставщика с требованием выполнить работы в срок, 17.05.2024 контракт расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 20.05.2024 заключен контракт со вторым участником аукциона. Срок выполнения работ 21.06.2024. Работы выполнены с нарушением срока в связи со сложными логистическими маршрутами отдельных моделей экрана, а также опорой металлоконструкции. По факту нарушения сроков исполнения контракта с Подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в размере 40 519,42 руб. Неустойка до настоящего времени не оплачена.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение светодиодного модульного экрана в актовый зал МБОУ «Школа № 107» расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева 15/4
	1 909,9 тыс. руб.
	ООО «Электронные системы»

	2.
	Освобождение (заполнение) актового зала мебелью перед (после) установкой светодиодного модульного экрана, снятие с последующей установкой театральных штор, жалюзи, стирка театральных штор, жалюзи, мойка окон, генеральная уборка актового зала и костюмерной
	Трудовое участие
	120 человек

	3
	Предоставление HDML кабеля
	Имущественное участие
	Сапожникова Раиса Михайловна

	
	жесткий диск для хранения памяти (1ТБ)
	Имущественное участие
	Кузьмина Римма Андреевна

	
	предоставление трибуны для выступления 
	Имущественное участие
	Панфилова Анна Алексеевна

	
	Предоставление инвентаря для уборки:
моющие средства в количестве 10 литров
	Имущественное участие
	Сердюкова Анастасия Александровна

	4.
	ИТОГО
	1 909,9 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 709,0
	100%
	1 909,8
	100%

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 519,4
	93%
	1 776,1
	93%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	189,6
	7%
	133,7
	7%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0%
	0,0
	0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 799,2 тыс. руб.



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
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