## Лист1
Приложение 1
Приложение 1
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.04.2019 года
тыс. руб.
№ п/п | Муниципальный заказчик | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [14 empty] | Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)**
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации * |  |  |  |  | Предусмотрено программой на отчетный год * |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | Итого по Программе | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 19852748 | 6696.1 | 1489513.2 | 18356538.7 | 0 | 1321357.5 | 336.7 | 174844.4 | 1146176.4 | 0 | 245281.4 | 0 | 11250 | 234031.4 | 0 | Освоение бюджетных средств составило 18,6 %. Причиной низкого освения бюджетных средств является не заключение контрактов (договоров) на проведение работ (оказание услуг) по мероприятиям, утвержденным Ростовской-на-Дону городской Думой от 26.02.2019 № 641
1.1 | Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону |  | 19534928.7 | 6696.1 | 1366366.6 | 18161866 | 0 | 1125264.2 | 336.7 | 51697.8 | 1073229.7 | 0 | 245281.4 | 0 | 11250 | 234031.4 | 0
1.2 | Итого по Программе Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 317819.3 | 0 | 123146.6 | 194672.7 | 0 | 196093.3 | 0 | 123146.6 | 72946.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.02.2019 № 641
<**> Заполняется в случае общего освоения бюджетных средств по муниципальной программе менее 25%
| И.о. начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону | [10 empty] | С.Г. Ломоносова
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики | [10 empty] | Н.Н. Шарлдаева
| Начальник отдела финансов отраслей городского хозяйства | [10 empty] | И.Н. Павленко
Виктор Геннадьевич Кузнецов
(863) 240-23--99