Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Железнодорожный район города
Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Благоустройство пришкольной территории (установка системы автополива) на территории МАОУ «Лицей экономический № 14».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован 19.09.2024.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.07.2024 – 19.09.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: Подрядчиком нарушен срок выполнения работ, по контракту 30.08.2024, велась претензионная работа, выставлена неустойка (пеня) за период просрочки с 3108.2024 по 18.09.2024 в размере 31 435,82 рублей.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта тыс. руб.
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство пришкольной территории (установка системы автополива) на территории МАОУ «Лицей экономический № 14»
	2612,4  
	ООО «Строительные решения»

	2.
	Подготовка территории к проведению работ. Уборка и благоустройство территории после установки системы автополива
	Трудовое участие
	182 человека

	3.
	Приобретение мешков для мусора
	Имущественное участие
	Присталенко В.Г.

	
	Приобретение хвойников, газонной травы
	Имущественное участие
	Сурмалян А.А.

	
	Приобретение саженцев роз и удобрения
	Имущественное участие
	Сердюкова В.Н.

	
	Приобретение рабочего инвентаря: грабли, веники, кисти, лопаты
	Имущественное участие
	Гайнутдинов И.К.

	
	Итого
	2612,4 
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2701,1
	100%
	2612,4
	100%

	объем средств местного бюджета
	2472,1
	91,5%
	2390,8
	91,5%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	29,0
	1,1%
	28,0
	1,1%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	200,0
	7,4%
	193,6
	7,4%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	11,5 тыс. рублей экономия после определения НМЦК,
77,2 тыс. рублей уменьшение цены договора ходе в результате изменения объемов работ.
Итого 88,7 тыс. рублей неиспользуемый остаток от объема планируемых средств



5. Фотоматериалы
	№
п/п
	Фотография объекта до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации
инициативного проекта

	
	Ручной полив 
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	Автополив 
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