ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:город Ростов-на-Дону.
2. Название инициативного проекта: «Устройство физкультурно-оздоровительного, научно-познавательного комплекса «Покорители космоса» на территории МБДОУ «Детский сад №117».
3.  Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 29.06.2021 - 20.09.2021.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен: срок выполнения работ по контракту 27.07.2021. Работы в срок не выполнены, в связи с нарушением сроков поставки оборудования заводом-изготовителем. Фактическое выполнение работ 20.09.2021. Велась претензионная работа, начислена и подрядной организацией ООО «Наш двор» оплачена пеня в размере 36 665,20 руб.	
[bookmark: _GoBack]4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока:реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Устройство физкультурно-оздоровительного, научно-познавательного комплекса «Покорители космоса» на территории МБДОУ «Детский сад №117» 
	3 055, 08 тыс.руб.
	ООО «Наш двор»

	2.
	Уборка территории МБДОУ, помощь при сборе мусора для вывоза, покраска бордюров, высадка растений
	Трудовое участие
	53 человека

	3.
	Предоставление растений для озеленения территории

Предоставление инвентаря для уборки и подготовки территории

Предоставление ГСМ для осуществления перевозки
	Нефинансовое участие
	Болдырев Г.А


Мартынов И.В.



Коряков И.В.ч


	
	Итого
	3 055,08 тыс.руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	3 109,60
	100
	3 055,08
	100

	объем средств областного бюджета
	1 999,50
	64,3
	1 964,41
	64,3

	объем собственных средств местного бюджета 
	954,62
	30,7
	935,19
	30,6

	объем инициативных платежей физических лиц 
	62,19
	2
	62,19
	2

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	93,29
	3
	93,29
	3,1

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	Экономия по итогам торгов в размереисключение невыполняемых работ по доп.соглашению №3 от 17.09.2021 г. в размере  35 085,49 руб. (обл. бюджет), 19 437,51 руб. (местный бюджет)
Всего 54 523,00  руб.



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования
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