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об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 344002, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, ул. Пойменная, 2 А.

2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение и установка комплекта каркасно-тентовых конструкций для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а». 

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: инициативный проект реализован, комплект спортивно технологического оборудования поставлен на баланс учреждения. 

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 17.02.2025 по 28.05.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

	п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного
 проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение и установка комплекта каркасно-тентовых конструкций для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий на территории МБУ ДО «Гребной канал «Дон» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 2а
	

2 593,3 тыс. рублей
	

Общество с ограниченной ответственностью «ФШ Групп»

	
	Итого
	2 593,3 тыс. рублей
	







	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 998,00
	100
	2 593,3
	100

	объем средств местного бюджета
	2 698,00
	89.9
	2 331,4
	89.9

	объем инициативных платежей физических лиц
	300,00
	10.1
	261,9
	10.1

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 108,54 тыс. рублей
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