## Лист1
Приложение 1
Приложение 1
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.10.2019 года
тыс. руб.
№ п/п | Муниципальный заказчик | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [14 empty] | Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)**
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации * |  |  |  |  | Предусмотрено программой на отчетный год * |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | Итого по Программе | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 17956027.9 | 13342.1 | 191186.2 | 17686499.6 | 65000 | 1249827.2 | 6982.7 | 80325.8 | 1162518.7 | 0 | 855848.4 | 335.9 | 39443 | 816069.5 | 0 | Освоение бюджетных средств составило 68,5 %. Причиной низкого освения бюджетных средств связано с отменой аукциона, в связи с предписанием ФАС и внесением изменений в аукционную документацию, что повлекло за собой заключение МКУ «Управление по капитальному стрительству города Ростова-на-Дону» муниципального контракта от 30.09.2019 № 111 на проведение работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ им. А.П.Артамонова (№ 2)» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Народного Ополчения, 59»
1.1 | Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону |  | 17632951.2 | 13342.1 | 68039.6 | 17486569.5 | 65000 | 1202458.9 | 6982.7 | 53690.8 | 1141785.4 | 0 | 855848.4 | 335.9 | 39443 | 816069.5 | 0
1.2 | Итого по Программе Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 323076.7 | 0 | 123146.6 | 199930.1 | 0 | 47368.3 | 0 | 26635 | 20733.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы от 20.08.2019 № 736
<**> Заполняется в случае общего освоения бюджетных средств по муниципальной программе менее 75%
| Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | [10 empty] | А.С. Доманов
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики | [10 empty] | Н.Н. Шарлдаева
| Начальник отдела финансов отраслей городского хозяйства | [10 empty] | И.Н. Павленко
Виктор Геннадьевич Кузнецов
(863) 240-23--99