ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Первомайский район города Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Устройство ограждения на прилегающей к модульному спортивному залу территории (находящейся в собственности МБУ ДО СШ №13) с установкой пяти опор освещения по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/2»

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 22.08.2024 по 29.10.2024.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство ограждения на прилегающей к модульному спортивному залу территории (находящейся в собственности МБУ ДО СШ №13) с установкой пяти опор освещения по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/2 | 2 964,45 тыс. рублей | Индивидуальный предприниматель Балонкин Э.В. |
|  | Итого | 2 964,45 тыс. рублей |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 994,40 | 100 | 2964,45 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2830,70 | 94,5 | 2802,89 | 94,6 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 13,5 | 0,45 | 13,34 | 0,45 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 150,2 | 5,0 | 148,22 | 5,0 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 29,95 тыс. рублей |  |  |  |

Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |